## Internet
Data da publicação: 22/02/2021 / Dados informados pelos gerentes até 05/02/2021 / Próxima publicação em 12/03/2021
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DO TRE-RJ

Objetivo Estratégico 04: FORTALECER A SEGURANÇA E A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO ELEITORAL
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo final	Status	Valor real das contratações
Limites - Delimitação geográfica das zonas eleitorais	PRESIDÊNCIA TRE-RJ			Identificação das premissas que guiarão o trabalho de elaboração da minuta.	31/5/2018	Concluído
				Separação dos critérios conforme grupo de características.	6/6/2018	Concluído
				Apresentação dos critérios de forma organizada aos componentes da equipe.	18/6/2018	Concluído
				Elaboração da primeira versão do normativo.	17/8/2018	Concluído
				Divulgação da primeira versão aos cartórios eleitorais para sugestões.	18/10/2018	Concluído
				Coleta das manifestações dos cartórios eleitorais.	30/10/2018	Concluído
				Consolidação e análise das manifestações propostas.	3/11/2018	Concluído
				Elaboração de manifestação da equipe com os fundamentos para aceitação ou recusa das propostas apresentadas pelos cartórios eleitorais.	9/11/2018	Concluído
				Divulgação aos cartórios eleitorais das manifestações acolhidas e das justificativas daquelas não acolhidas.	10/11/2018	Concluído
				Preparação da segunda versão com as alterações decorrentes das propostas apresentadas à primeira versão.	13/11/2018	Concluído
				Submissão da versão final ao Exmo. Presidente.	11/4/2019	Concluído
				Realização de eventuais ajustes solicitados pelo Exmo. sr. Presidente.	20/5/2019	Não Iniciado
				Envio do processo para a Secretaria Judiciária para autuação como Instrução e inclusão em pauta.	27/5/2019	Não Iniciado
				Sessão de Julgamento para aprovação da Resolução.	5/6/2019	Não Iniciado
	SOBRESTADO - Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
1
Cadastramento Biométrico dos Eleitores no Estado do Rio de Janeiro - ciclo 2020-2022	DIRETORIA GERAL			Conclusão da transmissão dos dados biométricos do DIC-DETRAN/RJ para o TSE	15/6/2020	Atrasado
				Treinar mesários para correta leitura das digitais no dia da eleição (validação dos dados biométricos migrados do DIC-DETRAN/RJ)	15/9/2020	Atrasado
				Disponibilizar infraestrutura e finalizar a instalação dos kits biométricos nos municípios que serão submetidos à revisão de eleitorado com coleta biométrica de dados	31/1/2021	Atrasado
				Divulgação do plano de comunicação para biometria 2020/2021	19/12/2020	Atrasado
				Alocar postos de trabalho (terceirizados) em zonas eleitorais, para auxílio no cadastramento biométrico	1/3/2021	Não Iniciado
				Início das revisões de eleitorado	1/3/2021	Não Iniciado
				Término das revisões de eleitorado nos municípios com eleitorado inferior a 50.000 eleitores	30/6/2021	Não Iniciado
				Término das revisões de eleitorado nos municípios com eleitorado inferior a 1000.000 eleitores	30/8/2021	Não Iniciado
				Término das revisões de eleitorado nos municípios com eleitorado inferior a 150.000 eleitores	30/10/2021	Não Iniciado
				Término das revisões de eleitorado nos municípios com eleitorado inferior a 200.000 eleitores	19/12/2021	Não Iniciado
				Término das revisões de eleitorado nos municípios com eleitorado inferior a 1.000.000 eleitores	30/1/2022	Não Iniciado
				Término da revisão de eleitorado no município do Rio de Janeiro	27/2/2022	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, de acordo com reunião do CGE de 30/04/2020, onde foi aprovada a ficha para inclusão.
2
Objetivo Estratégico 06: ESTIMULAR O EXERCÍCIO CONSCIENTE DA CIDADANIA
Iniciativa	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo final	Status	Valor real das contratações
Reestruturação dos projetos socioeducativos	ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE	Processo SEI 2020.0.000023651-7		Avaliar e celebrar termos de cooperação com instituições parceiras.	out/20	Atrasado
				Analisar, em conjunto com a TI, a criação de Painel do BI para avaliação do percentual de adesão ao cadastramento eleitoral voluntário por município.	ago/20	Concluído
				Definir Municípios contemplados	set/20	Atrasado
				Criar plano de comunicação	dez/20	Atrasado
				Criar plano de compras e contratações	out/20	Concluído
				Divulgação do projeto para sensibilização de servidores e magistrados.	dez/20	Atrasado
				Elaborar proposta orçamentária para 2022.	fev/21	Não Iniciado
				Criar planejamento da 1ª Edição	fev/21	Não Iniciado
				Realizar a 1ª Edição	abr/21	Não Iniciado
				Criar planejamento da 2ª Edição	jun/21	Não Iniciado
				Realizar a 2ª Edição	ago/21	Não Iniciado
				Criar planejamento da 3ª Edição	set/21	Não Iniciado
				Realizar a 3ª Edição	nov/21	Não Iniciado
				Criar planejamento da 4ª Edição	fev/22	Não Iniciado
				Realizar a 4ª Edição	abr/22	Não Iniciado
				Elaborar o relatório de avaliação do projeto.	jul/22	Não Iniciado
				Revisar a minuta de resolução para regulamentação do projeto	ago/22	Não Iniciado
				Submeter para avaliação e aprovação a Resolução para regulamentação do projeto	nov/22	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, etapas de acordo com ficha aprovada em reunião do CGE de 31/07/2020.
3
Objetivo Estratégico 09: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO TRE-RJ
Iniciativa	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo final	Status	Valor real das contratações
Modernização das instalações elétricas do NUAD	SECRETARIA DE MANUTENÇAO E SERVIÇOS GERAIS - SSG	PROCESSO SEI 2020.0.000024083-2	106127/2017 / 102035/2017 / 100577/2017	Entrega do projeto básico e executivo	ago/20	Atrasado
				Contratação da execução dos serviços	fev/21	Não Iniciado
				Instalações elétricas adequadas	ago/21	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, etapas de acordo com ficha aprovada em reunião do CGE de 31/07/2020.
4
Sistema de prevenção e combate à incêndio na Sede do TRE-RJ	SECRETARIA DE MANUTENÇAO E SERVIÇOS GERAIS - SSG	PROCESSO SEI 2020.0.000024779-9		Apresentação do projeto básico para contratação do projeto de instalação de sitema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE-RJ	31/1/2017	Concluído
				Contratação do projeto de instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio na Sede do TRE-RJ	9/5/2018	Concluído	R$ 24.994,00
				Entrega da Etapa 1 - Levantamento arquitetônico e do sistema de segurança contra incêndio existente e relatório de avaliação do sistema de segurança contra incêndio existente.	13/08/18	Concluído	R$ 4.998,80
				Entrega da Etapa 2 - Projeto de segurança contra incêndio e pânico.	13/11/18	Concluído	R$ 2.499,40
				Entrega da Etapa 3 – aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico e orçamento.	28/6/2019	Concluído	R$ 7.498,20
				Entrega da Etapa 4 – Projetos básico e executivo.	30/9/2019	Atrasado	R$ 9.997,60
				Realização de serviços que não dependem da obra de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio (Fechamento dos shafts, colocar em funcionamento canalização preventiva do 194, rearranjo da fiação elétrica do subsolo; colocação de placas nas portas corta fogo)	19/12/2019	Atrasado
				Planejamento do deslocamento de unidades do TRE	18/12/2020	Atrasado
				Contratação de empresa para implantar o sistema de prevenção e combate a incêndio nos prédios que abrigam a Sede do TRE-RJ.	26/2/2021	Não Iniciado
				Deslocamento de unidades do TRE para outro imóvel de aproximadamente 2.000 m² durante a execução das obras.	31/3/2021	Não Iniciado
				Conclusão de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio nos prédios que abrigam a Sede do TRE-RJ.	28/2/2022	Não Iniciado	NA
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 18/02/2020
5
Implantação de CFTV	PRESIDÊNCIA TRE-RJ	72.803/2017		Elaboração do Termo de Referência para aquisição de equipamentos de CFTV	30/6/2017	Concluído	R$ 45.300,00
				Aquisição de equipamentos para instalação de circuito interno de monitoramento por câmeras - CFTV	1/2/2018	Concluído
				Equipamentos de CFTV instalados nos prédios da Sede e Rodrigues Alves	30/9/2018	Concluído
				Elaboração de Termo de Referência para aquisição de equipamentos de CFTV	31/7/2018	Concluído
				Aquisição de equipamentos para instalação nos polos permantes de urnas eletrônicas	31/12/2018	Concluído
				Equipamentos de CFTV instalados nos polos permanentes de urnas eletrônicas	20/2/2019	Atrasado
	SUSPENSO. Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
6
Diagnóstico das Instalações Prediais nos imóveis ocupados pelo TRE-RJ	SECRETARIA DE MANUTENÇAO E SERVIÇOS GERAIS - SSG	PROCESSO SEI 2020.0.000024727-6		Elaboração de check-list - quesitos de manutenção predial	31/8/2019	Concluído
				Análise de viabilidade para realização por meios próprios ou contratação do serviço de levantamento de dados relativos à segurança do trabalho nos imóveis	31/8/2019	Concluído
				Definição do processo de trabalho para inserção e atualização dos dados obtidos	30/9/2019	Concluído
				Definição da logística de deslocamento aos imóveis	30/9/2019	Concluído
				Visita aos imóveis para colher e documentar os dados considerados relevantes	30/11/2020	Atrasado
				Conclusão da iniciativa, mediante o compartilhamento do banco de dados com a empresa contratada para prestação do serviço de manutenção predial, com vistas a garantir que esta proceda à atualização periódica, nos termos contratuais.	19/12/2020	Atrasado
	SUSPENSO - conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
7
Objetivo Estratégico 07: DESENVOLVER A GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo	Status	Valor real das contratações
Dimensiomanento da Força de Trabalho das unidades do TRE-RJ	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SGP	PROCESSO SEI 2020.0.000022882-4		Publicação de portaria de composição da equipe do projeto	5/7/2019	Concluído
				Etapa Qualitativa - 5 Unidades organizacionais da SGP/TSE (Reunião kick off, Indicação do ponto focal pelas unidades. Realização da etapa qualitativa: Entrega das planilhas aos gestores para verificar a correspondência entre unidades TSE e TRE,Devolução das validações, Período de ajustes. / Entrega ao TSE)	4/10/2019	Concluído
				Devolução do material encaminhado pelo TRE-RJ pela UnB.	10/7/2020	Concluído
				Disponibilização do sistema (instalação)	17/7/2020	Concluído
				Preparação do sistema e cadastro de unidades e pessoas	24/7/2020	Concluído
				Etapa quantitativa – Planilha (levantamento dos indicadores de resultado pelas unidades da SGP-Quantificação das entregas com correspondência no TSE que já estão no sistema.)	24/7/2020	Concluído
				Etapa quantitativa – Sistema (Inserção dos indicadores de resultado do sistema)	31/7/2020	Concluído
				Etapa quantitativa - Fase 2 (levantamento dos indicadores de esforço)	7/8/2020	Concluído
				Tratamento de dados	14/8/2020	Concluído
				Análise de Dados	21/8/2020	Concluído
				Extração dos resultados	28/8/2020	Concluído
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, etapas de acordo com ficha aprovada em reunião do CGE de 31/07/2020.
8
Projeto de Melhoria e Automatização do Processo de Elaboração da Folha de Pagamento	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SGP			Implantação do Sistema de Gerenciamento de Serviço Extraordinário (GSE)	31/8/2020	Atrasado
				Normatização e divulgação do canal “Fale com a SGP”	31/8/2020	Atrasado
				Normatização do Assentamento Funcional Digital	19/12/2020	Atrasado
				Revisão dos normativos referentes ao registro da frequência dos servidores (Ato e Instrução Normativa),com melhoria e automatização do respectivo processo de trabalho	31/10/2020	Atrasado
				Correção de inconsistências de dados no sistema SGRH	31/3/2021	Em andamento
				Migração de relatórios Discoverer para nova ferramenta	28/2/2021	Em andamento
				Revisão dos normativos referentes aos registros de substituição de chefia com melhoria e automatização do respectivo processo de trabalho	31/3/2021	Em andamento
				Melhoria e automatização do processo de concessão de Adicional de Qualificação	30/4/2021	Em andamento
				Normatização, automatização e revisão da competência do processo de concessão de diárias	30/4/2021	Não Iniciado
				Melhoria e automatização do processo de concessão de férias	30/4/2021	Não Iniciado
				Celebração de Acordo de Cooperação Técnica com o INSS, para compartilhamento de dados oriundos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) SEI 2019.0.000019976-1	31/7/2021	Não Iniciado
				Regularização do passivo de horas negativas	31/8/2021	Em andamento
				Melhoria e automatização do processo de progressão e promoção na carreira	31/8/2021	Não Iniciado
				Melhoria do processo de registro de requisitados no SGRH	31/8/2021	Não Iniciado
				Digitalização das pastas funcionais de servidores ativos, inativos e instituidores de pensão SEI 2019.0.0000.53276-2	30/9/2021	Em andamento
				Gestão de riscos na elaboração da folha de pagamento	30/9/2021	Não Iniciado
				Capacitação dos servidores da SGP e da equipe deste Projeto em conteúdos técnicos e inspiracionais voltados ao alcance dos objetivos deste projeto	30/9/2021	Não Iniciado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, etapas de acordo com ficha aprovada em reunião do CGE de 31/07/2020.
9
Objetivo Estratégico 10: APERFEIÇOAR A INFRAESTRUTURA E A GOVERNANÇA DE TIC
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo final	Status	Valor real das contratações
Modernização do Data Center	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI	PROJETO SEI 2019.0.000024143-1	296.483/2016	Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para de cadastramento das armaduras, análise estrutural, prova de carga e relatório técnico conclusivo.	mar/18	Concluído
			103.875/2017	Tarefas internas relativas à confecção do edital e sua publicação.	1/5/2018	Concluído
				Preparação do layout para adequar as instalações do protocolo e assessoria de licitação.	mai./18	Concluído
				Contratação de serviço de análise estrutural do pavimento térreo da sede do Tribunal.	jun/18	Concluído	R$ 34.000,00
				Apresentação da análise estrutural do pavimento térreo da sede do Tribunal.	1/7/2018	Concluído
				Contratação de empresa para eaboração de projeto de reforço estrutural do pavimento que receberá o Data Center.	1/3/2019	Concluído
				Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada para definição da solução de Data Center - relatório, projeto básico e executivo, além do acompanhamento do processo de contratação da solução em si, e sua execução.	mar/18	Concluído
				Tarefas internas relativas à confecção do edital e sua publicação.	mai./18	Concluído
				Contratação da empresa de consultoria para elaboração do projeto de modernização do Data Center.	jun./2018	Concluído	R$ 147.850,00
				Apresentação de relatório, projetos básico e executivo (Itens 1A, 1B e 1C do Edital)	1/3/2019	Concluído
				·Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa que fornecerá a solução de Data Center	1/6/2019	Atrasado
				Acompanhamento do processo licitatório para aquisição da solução de Data Center específica – Item 2 da Contratação de Consultoria	set/19	Atrasado
				Contratação da solução de Data Center especificada.	jan/20	Atrasado
				Execução da solução de Data Center adquirida. Fiscalização da execução por parte da empresa de consultoria contratada – Item 3 do Contrato	nov/20	Atrasado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
10
Rede Privada Virtual - VPN	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI			Elaboração dos Estudos Preliminares para aquisição de equipamentos firewall com suporte técnico.	28/2/2017	Concluído
				Elaboração de Termo de Referência para aquisição de equipamentos firewall com suporte técnico	31/3/2017	Concluído
				Registro dos preços dos equipamentos firewall com suporte técnico	31/7/2017	Concluído
				Aquisição dos equipamentos firewall com suporte técnico	30/3/2018	Concluído	R$ 1.719.280,00
				Aquisição dos equipamentos firewall para às Zes com suporte técnico	1/6/2018	Concluído	R$ 825.000,00
				Aquisição do firewall appliance da SEDE	dez-18	Concluído	R$ 1.190.149,06
				Instalação do firewall applliance da SEDE	jan-19	Concluído
				Termino da instalação dos 118 equipamentos nos cartórios	set-19	Concluído
				Elaboração dos Estudos Preliminares para contratação dos circuitos de acesso à internet utilizando tecnologia de banda larga capital e interior	Abr./18	Concluído
				Elaboração de Termo de Referência para contratação dos circuitos de acesso à internet utilizando tecnologia de banda larga capital e interior.	jan-19	Concluído
				Aquisição dos circuitos de acesso à internet capital e interior.	abr-19	Atrasado
				Contratação dos circuitos de acesso à internet capital e interior.	mai-19	Atrasado
				Instalação do serviço de circuito de dados interior. - Conexão de 10Mbps	jun-19	Atrasado
				Instalação do serviço de circuito de dados interior. - Conexão de 10Mbps	jul-19	Atrasado
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 2 Circuitos de 20Mbps	jun-19	Concluído
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 1 Circuito de 50Mbps	jul-19	Concluído
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 3 Circuitos de 10Mbps + 1 de 100Mbps	ago-19	Concluído
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 4 circuito de 4 Mbps	out-19	Concluído
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 1 circuito de 20Mbps	jan-20	Atrasado	R$ 317.325,03
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 1 circuito de 50Mbps	abr-20	Atrasado	R$ 317.325,03
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 2 Circuitos de 10Mbps	jun-20	Atrasado	R$ 317.325,03
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 1 Circuito de 100Mbps	ago-20	Atrasado
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 4 Circuitos de 4Mbps	out-20	Atrasado
				Instalação do serviço de circuito de dados capital - 1 Circuitos de 4Mbps + 1 Circuito de 20Mbps + 1 Circuito de 50MBps + 3 Circuitos de 10Mbps + 1 Circuito de 100Mbps	jan-21	Atrasado
	SUSPENSO - Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
11
Objetivo Estratégico 11: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo final	Status	Valor real das contratações
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - FASE 2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD	PROJETO SEI 2019.0.000026828-3		Atualização da regulamentação dos procedimentos relacionados ao SEI.	19/12/2019	Concluído
				Revisão dos processos relacionados à contratação, pagamento e fiscalização de materiais e serviços.	31/3/2020	Concluído
				Capacitações segmentadas, de acordo com os públicos-alvo identificados.	19/12/2020	Concluído
				Definição de metodologia para integração de documentos físicos e digitais para assentamento funcional de servidores ativos e inativos.	19/12/2020	Concluído
				Criação e implantação de webservices que permita a inclusão de documentos em lote no SEI (DOC-Express) e de publicações integradas com o DJE.	19/12/2020	Atrasado
				Desenvolvimento e implantação de aplicações que permitam a otimização do uso do SEI na produção de processos e documentos relacionados a pessoas e de consultas para gestores.	19/12/2020	Atrasado
				Elaboração e inclusão das bases de conhecimentos pendentes.	19/12/2020	Atrasado
				Inserção no SEI dos processos administrativo-disciplinares e de processos relacionados às eleições de 2020;	19/12/2020	Concluído
				Conversão dos modelos de formulários produzidos internamente pelo Tribunal para padrão 100%	19/12/2020	Atrasado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
12
Implantação do Sistema VoiP - FASE 1 - Caju	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI			Renovação dos switches	mar/20	Atrasado
				Novo cabeamento estruturado	mar/20	Atrasado
				Edição documentos para aquisição (Estudos preliminares, DOD, TR)	jun/20	Atrasado
				Revisão lógica da rede	jun/20	Atrasado
				Instalação do softphone	jun/20	Atrasado
				Aquisição dos Headsets	out/20	Atrasado
				Homologação da solução	out/20	Atrasado
				Deploy em produção	dez/20	Atrasado
	SUSPENSO - Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
13
Mapa das iniciativas do PLS – Plano de Logística Sustentável
Projeto	Responsável	Processo / Protocolo	Processos/ Protocolos Associados	Atividade	Prazo final	Status	Valor real das contratações
Implantação da Gestão de Resíduos sólidos no TRE-RJ	SECRETARIA DE MANUTENÇAO E SERVIÇOS GERAIS - SSG			Constituição da equipe do projeto	a definir	Em andamento
				Elaboração de parceria para coleta seletiva de resíduos recicláveis junto à COMLURB (Prot.: 131.936/2017)	jun./2018	Atrasado
				Elaboração do TR para contratação de empresa de descarte de lâmpadas	jul./2018	Atrasado
				Elaboração de parceria para consultoria na elaboração de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS junto à UERJ	a definir	Concluído
				Apresentação de proposta de Política de Gestão de Resíduos Sólidos	ago/18	Atrasado
				Contratação de empresa para prestação de serviço de descarte de lâmpadas	out/18	Atrasado	Valor da Ata = R$ 97.900,00
				Elaboração do TR para contratação de empresa para recolhimento de lixo orgânico	dez/18	Atrasado
				Reavaliação da parceria de coleta seletiva de resíduos recicláveis junto à COMLURB e verificação da real necessidade de elaboração de editais de habilitação e termos de compromisso com cooperativa para coleta dos resíduos recicláveis	mar/19	Atrasado
				Contratação de empresa para recolhimento de lixo orgânico	mar/19	Atrasado
				Aprovação do PGRS	jul/20	Atrasado
	Conforme PDE 20/21 v 2.0, atualizado na reunião do CGE em 30/04/2020
14